## Requerimientos
AUTOS GUTIÉRREZ Y DEL VALLE S.A. DE C.V. Requerimientos del cliente
| Id Requerimiento | Nombre del requerimiento | Descripción del requerimiento | Relevancia | Prioridad | Iteración | Documento Fuente | Factible | Id Riesgo | Observaciones | Dependencias | Criterios de Aceptación | Id Solicitud Cambio | Fecha de seguimiento | Status
| RF-01 | Gestión de unidades vehiculares | Permite gestionar todas las operaciones relacionadas con las unidades vehiculares | Alta | Alta | 1 | Especificación Funcional | Sí | R-01 | Pendiente | Ninguna | Cumple con funcionalidad | No aplica | 2025-06-10 | Completado
| RF-01.01 | Registrar nuevas unidades vehiculares | Registra nueva información sobre una unidad vehicular | Alta | Alta | 1 | Especificación Funcional | Sí | R-02 | Pendiente | RF-01 | Funciona correctamente | No aplica | 2025-06-11 | Completado
| RF-01.02 | Consultar unidades vehiculares | Busca y muestra información de unidades vehiculares | Media | Media | 1 | Especificación Funcional | Sí | R-03 | Pendiente | RF-01.01 | Visualización correcta | No aplica | 2025-06-12 | Completado
| RF-01.03 | Actualizar datos de una unidad vehicular | Modifica la información de una unidad vehicular | Media | Media | 2 | Especificación Funcional | Sí | R-04 | Pendiente | RF-01.02 | Actualización estable | No aplica | 2025-06-13 | Completado
| RF-01.04 | Eliminar unidades vehiculares | Elimina una unidad vehicular del sistema | Baja | Baja | 2 | Especificación Funcional | Sí | R-05 | Pendiente | RF-01.03 | Elimina registros correctamente | No aplica | 2025-06-14 | Completado
| RF-02 | Gestión de documentos asociados | Permite gestionar documentos adjuntos a las unidades vehiculares | Alta | Alta | 2 | Especificación Funcional | Sí | R-06 | Pendiente | RF-01 | Gestión documental completa | No aplica | 2025-06-15 | Completado
| RF-02.01 | Cargar documentos PDF/JPG a una unidad | Sube archivos en formato PDF o JPG asociados a una unidad vehicular | Alta | Alta | 2 | Especificación Funcional | Sí | R-07 | Pendiente | RF-02 | Sube archivos correctamente | No aplica | 2025-06-16 | Completado
| RF-02.02 | Visualizar documentos cargados | Muestra los documentos previamente cargados | Media | Media | 2 | Especificación Funcional | Sí | R-08 | Pendiente | RF-02.01 | Visualización adecuada | No aplica | 2025-06-17 | Completado
| RF-02.03 | Eliminar documentos asociados | Elimina documentos cargados de una unidad | Baja | Baja | 3 | Especificación Funcional | Sí | R-09 | Pendiente | RF-02.02 | Eliminación validada | No aplica | 2025-06-18 | Completado
| RF-02.04 | Descargar documentos | Permite descargar documentos previamente cargados | Media | Media | 3 | Especificación Funcional | Sí | R-10 | Pendiente | RF-02.02 | Descarga funcional | No aplica | 2025-06-19 | Completado
| RF-03 | Respaldo automático y organización | Genera respaldos automáticos programados y los organiza | Alta | Alta | 3 | Especificación Funcional | Sí | R-11 | Pendiente | RF-02.04 | Respaldo se genera bien | No aplica | 2025-06-20 | Completado
| RF-03.01 | Generar respaldo automático programado | Realiza respaldos automáticos según un horario predefinido | Alta | Alta | 3 | Especificación Funcional | Sí | R-12 | Pendiente | RF-03 | Cronjob funcional | No aplica | 2025-06-21 | Completado
| RF-03.02 | Organización del respaldo por número de serie | Organiza los respaldos según el número de serie del vehículo | Media | Media | 3 | Especificación Funcional | Sí | R-13 | Pendiente | RF-03.01 | Clasificación correcta | No aplica | 2025-06-22 | Completado
| RF-03.03 | Compresión del respaldo en formato ZIP | Comprime los respaldos en formato ZIP | Media | Media | 3 | Especificación Funcional | Sí | R-14 | Pendiente | RF-03.02 | Archivos ZIP generados | No aplica | 2025-06-23 | Completado
| RF-03.04 | Selección de ubicación de guardado del respaldo | Permite elegir la carpeta donde se guardarán los respaldos | Baja | Baja | 4 | Especificación Funcional | Sí | R-15 | Pendiente | RF-03.03 | Ruta configurable | No aplica | 2025-06-24 | Completado
| RF-04 | Búsqueda y filtrado avanzado | Permite realizar búsquedas complejas usando múltiples criterios | Alta | Alta | 4 | Especificación Funcional | Sí | R-16 | Pendiente | RF-03.04 | Búsqueda funcional | No aplica | 2025-06-25 | Completado
| RF-04.01 | Realizar búsquedas por múltiples criterios | Ejecuta búsquedas con combinaciones de filtros | Alta | Alta | 4 | Especificación Funcional | Sí | R-17 | Pendiente | RF-04 | Búsqueda funcional | No aplica | 2025-06-26 | Completado
Registro exitoso y validación del usuario
Ingreso correcto de datos y almacenamiento persistente
Visualización correcta de registros
Datos actualizados correctamente en base de datos
Confirmación de eliminación y actualización del listado
Documentos cargados, visualizados y descargables
Archivos guardados con éxito y vinculados al vehículo
Vista previa correcta del documento
Confirmación de eliminación del archivo
Archivo descargado sin corrupción
Copia de seguridad generada y almacenada correctamente
Respaldo generado automáticamente
Archivos organizados por número de serie
Archivo comprimido correctamente
Carpeta seleccionada y respaldo guardado correctamente
Resultados mostrados conforme a filtros aplicados
Filtros aplicados y resultados correctos
Archivo exportado correctamente con los datos obtenidos